## C.C.
[14 empty] | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03
NIVEL | ID | ACTIVIDAD | DURACIÒN PROGRAMADA | INICIO PROGRAMADO | FIN PROGRAMADO | TIPO DE FILA | FACTOR PESO | % PESO | CANTIDAD PROGRAMADA | VR UNITARIO | COMIENZO REAL | FIN REAL | % ACUMULADO | time axis 2010-11-28 to 2011-04-20
0 | 0 | Construccion Edificio | 68,6 | 2010-12-06 | 2011-03-14 | % Programado | 87.6 | 100% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.142% | 2.283% | 2.283% | 3.425% | 4.566% | 4.566% | 4.566% | 5.708% | 6.849% | 7.991% | 9.132% | 10.27% | 10.27% | 10.27% | 11.42% | 12.56% | 13.7% | 14.84% | 15.98% | 15.98% | 15.98% | 15.98% | 17.12% | 18.26% | 19.41% | 20.55% | 20.55% | 20.55% | 21.69% | 22.83% | 23.97% | 26.26% | 28.54% | 28.54% | 28.54% | 30.82% | 33.11% | 35.39% | 37.67% | 39.95% | 39.95% | 39.95% | 42.24% | 43.38% | 44.52% | 45.66% | 46.8% | 46.8% | 46.8% | 49.09% | 51.37% | 53.65% | 55.94% | 58.22% | 58.22% | 58.22% | 60.5% | 63.93% | 66.89% | 69.18% | 71.46% | 71.46% | 71.46% | 72.6% | 73.74% | 74.89% | 76.03% | 77.17% | 77.17% | 77.17% | 78.31% | 79.45% | 80.59% | 81.74% | 82.88% | 82.88% | 82.88% | 84.02% | 85.16% | 86.3% | 87.44% | 88.58% | 88.58% | 88.58% | 89.73% | 90.87% | 92.01% | 93.15% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 95.43% | 96.58% | 97.72% | 98.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
1 | 1 | Construcción Edificio | 68,6 | 2010-12-06 | 2011-03-14 | % Programado | 87.6 | 100% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.142% | 2.283% | 2.283% | 3.425% | 4.566% | 4.566% | 4.566% | 5.708% | 6.849% | 7.991% | 9.132% | 10.27% | 10.27% | 10.27% | 11.42% | 12.56% | 13.7% | 14.84% | 15.98% | 15.98% | 15.98% | 15.98% | 17.12% | 18.26% | 19.41% | 20.55% | 20.55% | 20.55% | 21.69% | 22.83% | 23.97% | 26.26% | 28.54% | 28.54% | 28.54% | 30.82% | 33.11% | 35.39% | 37.67% | 39.95% | 39.95% | 39.95% | 42.24% | 43.38% | 44.52% | 45.66% | 46.8% | 46.8% | 46.8% | 49.09% | 51.37% | 53.65% | 55.94% | 58.22% | 58.22% | 58.22% | 60.5% | 63.93% | 66.89% | 69.18% | 71.46% | 71.46% | 71.46% | 72.6% | 73.74% | 74.89% | 76.03% | 77.17% | 77.17% | 77.17% | 78.31% | 79.45% | 80.59% | 81.74% | 82.88% | 82.88% | 82.88% | 84.02% | 85.16% | 86.3% | 87.44% | 88.58% | 88.58% | 88.58% | 89.73% | 90.87% | 92.01% | 93.15% | 94.29% | 94.29% | 94.29% | 95.43% | 96.58% | 97.72% | 98.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
2 | 2 | Fase de Diseño | 17 | 2010-12-06 | 2010-12-30 | % Programado | 17 | 19.41% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.882% | 11.76% | 11.76% | 17.65% | 23.53% | 23.53% | 23.53% | 29.41% | 35.29% | 41.18% | 47.06% | 52.94% | 52.94% | 52.94% | 58.82% | 64.71% | 70.59% | 76.47% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 88.24% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
3 | 3 | Contratar Arquitecto | 2 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | % Programado | 2 | 2.283% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 4 | Estudiar Requerimientos | 2 | 2010-12-09 | 2010-12-10 | % Programado | 2 | 2.283% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 5 | Estudiar Complejidad del Solar | 1 | 2010-12-13 | 2010-12-13 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 6 | Estudiar Topografia | 1 | 2010-12-14 | 2010-12-14 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 7 | Diseñar Prototipo | 10 | 2010-12-15 | 2010-12-29 | % Programado | 10 | 11.42% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 8 | Aprobar Prototipo | 1 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 9 | Diseño Completado | 0 | 2010-12-30 | 2010-12-30 | % Programado | 0 | 1e-07% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
2 | 10 | Estimacion Presupuesto | 4 | 2010-12-31 | 2011-01-05 | % Programado | 4 | 4.566% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
3 | 11 | Estimar Materiales Requeridos | 2 | 2010-12-31 | 2011-01-03 | % Programado | 2 | 2.283% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 12 | Estimar Personal Requerido | 1 | 2011-01-04 | 2011-01-04 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 13 | Estimar Tiempo de Cosntruccion | 1 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 14 | Estimación Presupuesto Terminado | 0 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | % Programado | 0 | 1e-07% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
2 | 15 | Fase de Financiamiento | 5 | 2011-01-06 | 2011-01-12 | % Programado | 5 | 5.708% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
3 | 16 | Crear Plan de Construcción | 4 | 2011-01-06 | 2011-01-11 | % Programado | 4 | 4.566% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 17 | Aprobar el Proyecto | 1 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
2 | 18 | Fase Contratacion de Equipo de Trabajo | 3 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | % Programado | 3 | 3.425% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
3 | 19 | Anuncir Proyecto de Construcción | 1 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 20 | Revisar propuestas de empresas Constructoras | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 21 | Seleccionar la mejor Propuesta de Empresa Constructora | 1 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 22 | Fase de Contratacion Terminada | 0 | 2011-01-17 | 2011-01-17 | % Programado | 0 | 1e-07% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
2 | 23 | Fase de Construccion | 22 | 2011-01-06 | 2011-02-04 | % Programado | 32.6 | 37.21% | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030675 | 0.06135 | 0.06135 | 0.06135 | 0.092025 | 0.1227 | 0.15337 | 0.18405 | 0.21472 | 0.21472 | 0.21472 | 0.2454 | 0.27607 | 0.30675 | 0.33742 | 0.3681 | 0.3681 | 0.3681 | 0.42945 | 0.4908 | 0.55215 | 0.6135 | 0.67485 | 0.67485 | 0.67485 | 0.7362 | 0.82822 | 0.90798 | 0.96933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 24 | Estudiar Planos del Edificio a Cosntruir | 1 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 25 | Levantamiento del Terreno | 2 | 2011-01-07 | 2011-01-10 | % Programado | 2 | 2.283% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 26 | Instalar sistema de Alcantarillado, Agua y Desgue | 1 | 2011-01-11 | 2011-01-11 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 27 | Cosntruir Simientos | 3 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | % Programado | 3 | 3.425% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 28 | Construir Columas | 5 | 2011-01-17 | 2011-01-21 | % Programado | 5 | 5.708% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 29 | Construir de Paredes | 7 | 2011-01-24 | 2011-02-01 | % Programado | 7 | 7.991% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 30 | Construccion Techo | 3 | 2011-01-24 | 2011-01-26 | % Programado | 3 | 3.425% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
4 | 31 | Instalar bases para la construcción | 1 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
4 | 32 | Instalar sistema de Alcantarillado, Agua Desgüe | 1 | 2011-01-25 | 2011-01-25 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
4 | 33 | Construir Techo | 1 | 2011-01-26 | 2011-01-26 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 34 | Construccion Segundo Nibel | 7 | 2011-01-27 | 2011-02-04 | % Programado | 10.6 | 12.1% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.434% | 18.87% | 18.87% | 18.87% | 28.3% | 47.17% | 71.7% | 90.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
4 | 35 | Construir Columnas | 3 | 2011-01-27 | 2011-01-31 | % Programado | 3 | 3.425% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
4 | 36 | Construir Paredes | 4 | 2011-02-01 | 2011-02-04 | % Programado | 4 | 4.566% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
4 | 37 | constuir Techo | 3,6 | 2011-02-01 | 2011-02-04 | % Programado | 3.6 | 4.11% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78% | 72.22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
5 | 38 | Instalar bases para construccion de Techo | 1,6 | 2011-02-01 | 2011-02-02 | % Programado | 1,6 | 1.826% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
5 | 39 | Instalar Sistema de Alcantarillado, Agua y Desagüe | 1 | 2011-02-02 | 2011-02-03 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
5 | 40 | Construir Techo | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-04 | % Programado | 1 | 1.142% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 41 | Construir Acabado | 0 | 2011-02-04 | 2011-02-04 | % Programado | 0 | 1e-07% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
2 | 42 | Fase de Decoración | 26 | 2011-02-04 | 2011-03-14 | % Programado | 26 | 29.68% | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.846% | 3.846% | 3.846% | 7.692% | 11.54% | 15.38% | 19.23% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 26.92% | 30.77% | 34.62% | 38.46% | 42.31% | 42.31% | 42.31% | 46.15% | 50% | 53.85% | 57.69% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 65.38% | 69.23% | 73.08% | 76.92% | 80.77% | 80.77% | 80.77% | 84.62% | 88.46% | 92.31% | 96.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
3 | 43 | Colocar Piso | 10 | 2011-02-04 | 2011-02-18 | % Programado | 10 | 11.42% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 44 | Pintar Paredes | 4 | 2011-02-18 | 2011-02-24 | % Programado | 4 | 4.566% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 45 | Instalar Accesorios | 5 | 2011-02-24 | 2011-03-03 | % Programado | 5 | 5.708% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 46 | Colocar Muebles | 2 | 2011-03-03 | 2011-03-07 | % Programado | 2 | 2.283% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 47 | Redecoracion | 5 | 2011-03-07 | 2011-03-14 | % Programado | 5 | 5.708% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
3 | 48 | Fase Decoracion Terminada | 0 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | % Programado | 0 | 1e-07% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0
2 | 49 | Proyecto Terminado | 0 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | % Programado | 0 | 1e-07% | 100 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[6 empty] | % Ejecutado | [6 empty] | 0% | bar: 2010-11-28 to 2011-04-20
[6 empty] | Cantidad día | [6 empty] | 0

## CALENDARIO
1 | 2010-12-06 | TRUE | Estándar
2 | 2010-12-07 | TRUE | Estándar
3 | 2010-12-08 | FALSE | Estándar
4 | 2010-12-09 | TRUE | Estándar
5 | 2010-12-10 | TRUE | Estándar
6 | 2010-12-11 | FALSE | Estándar
7 | 2010-12-12 | FALSE | Estándar
8 | 2010-12-13 | TRUE | Estándar
9 | 2010-12-14 | TRUE | Estándar
10 | 2010-12-15 | TRUE | Estándar
11 | 2010-12-16 | TRUE | Estándar
12 | 2010-12-17 | TRUE | Estándar
13 | 2010-12-18 | FALSE | Estándar
14 | 2010-12-19 | FALSE | Estándar
15 | 2010-12-20 | TRUE | Estándar
16 | 2010-12-21 | TRUE | Estándar
17 | 2010-12-22 | TRUE | Estándar
18 | 2010-12-23 | TRUE | Estándar
19 | 2010-12-24 | TRUE | Estándar
20 | 2010-12-25 | FALSE | Estándar
21 | 2010-12-26 | FALSE | Estándar
22 | 2010-12-27 | FALSE | Estándar
23 | 2010-12-28 | TRUE | Estándar
24 | 2010-12-29 | TRUE | Estándar
25 | 2010-12-30 | TRUE | Estándar
26 | 2010-12-31 | TRUE | Estándar
27 | 2011-01-01 | FALSE | Estándar
28 | 2011-01-02 | FALSE | Estándar
29 | 2011-01-03 | TRUE | Estándar
30 | 2011-01-04 | TRUE | Estándar
31 | 2011-01-05 | TRUE | Estándar
32 | 2011-01-06 | TRUE | Estándar
33 | 2011-01-07 | TRUE | Estándar
34 | 2011-01-08 | FALSE | Estándar
35 | 2011-01-09 | FALSE | Estándar
36 | 2011-01-10 | TRUE | Estándar
37 | 2011-01-11 | TRUE | Estándar
38 | 2011-01-12 | TRUE | Estándar
39 | 2011-01-13 | TRUE | Estándar
40 | 2011-01-14 | TRUE | Estándar
41 | 2011-01-15 | FALSE | Estándar
42 | 2011-01-16 | FALSE | Estándar
43 | 2011-01-17 | TRUE | Estándar
44 | 2011-01-18 | TRUE | Estándar
45 | 2011-01-19 | TRUE | Estándar
46 | 2011-01-20 | TRUE | Estándar
47 | 2011-01-21 | TRUE | Estándar
48 | 2011-01-22 | FALSE | Estándar
49 | 2011-01-23 | FALSE | Estándar
50 | 2011-01-24 | TRUE | Estándar
51 | 2011-01-25 | TRUE | Estándar
52 | 2011-01-26 | TRUE | Estándar
53 | 2011-01-27 | TRUE | Estándar
54 | 2011-01-28 | TRUE | Estándar
55 | 2011-01-29 | FALSE | Estándar
56 | 2011-01-30 | FALSE | Estándar
57 | 2011-01-31 | TRUE | Estándar
58 | 2011-02-01 | TRUE | Estándar
59 | 2011-02-02 | TRUE | Estándar
60 | 2011-02-03 | TRUE | Estándar
61 | 2011-02-04 | TRUE | Estándar
62 | 2011-02-05 | FALSE | Estándar
63 | 2011-02-06 | FALSE | Estándar
64 | 2011-02-07 | TRUE | Estándar
65 | 2011-02-08 | TRUE | Estándar
66 | 2011-02-09 | TRUE | Estándar
67 | 2011-02-10 | TRUE | Estándar
68 | 2011-02-11 | TRUE | Estándar
69 | 2011-02-12 | FALSE | Estándar
70 | 2011-02-13 | FALSE | Estándar
71 | 2011-02-14 | TRUE | Estándar
72 | 2011-02-15 | TRUE | Estándar
73 | 2011-02-16 | TRUE | Estándar
74 | 2011-02-17 | TRUE | Estándar
75 | 2011-02-18 | TRUE | Estándar
76 | 2011-02-19 | FALSE | Estándar
77 | 2011-02-20 | FALSE | Estándar
78 | 2011-02-21 | TRUE | Estándar
79 | 2011-02-22 | TRUE | Estándar
80 | 2011-02-23 | TRUE | Estándar
81 | 2011-02-24 | TRUE | Estándar
82 | 2011-02-25 | TRUE | Estándar
83 | 2011-02-26 | FALSE | Estándar
84 | 2011-02-27 | FALSE | Estándar
85 | 2011-02-28 | TRUE | Estándar
86 | 2011-03-01 | TRUE | Estándar
87 | 2011-03-02 | TRUE | Estándar
88 | 2011-03-03 | TRUE | Estándar
89 | 2011-03-04 | TRUE | Estándar
90 | 2011-03-05 | FALSE | Estándar
91 | 2011-03-06 | FALSE | Estándar
92 | 2011-03-07 | TRUE | Estándar
93 | 2011-03-08 | TRUE | Estándar
94 | 2011-03-09 | TRUE | Estándar
95 | 2011-03-10 | TRUE | Estándar
96 | 2011-03-11 | TRUE | Estándar
97 | 2011-03-12 | FALSE | Estándar
98 | 2011-03-13 | FALSE | Estándar
99 | 2011-03-14 | TRUE | Estándar

## DATOS
ID | NIVEL | DESCRIPCIÓN | DURACIÓN | INICIO | FIN | - | FACTOR PESO | PESO | CANTIDAD | VR UNITARIO | COSTO
0 | 0 | Construccion Edificio | 68,6 | 2010-12-06 | 2011-03-14 |  | 87.6 | 100% | 100 |  | 16076.8
1 | 1 | Construcción Edificio | 68,6 | 2010-12-06 | 2011-03-14 |  | 87.6 | 100% | 100 |  | 16076.8
2 | 2 | Fase de Diseño | 17 | 2010-12-06 | 2010-12-30 |  | 17 | 19.41% | 100 |  | 840
3 | 3 | Contratar Arquitecto | 2 | 2010-12-06 | 2010-12-07 |  | 2 | 2.283% | 100 |  | 0
4 | 3 | Estudiar Requerimientos | 2 | 2010-12-09 | 2010-12-10 |  | 2 | 2.283% | 100 |  | 112
5 | 3 | Estudiar Complejidad del Solar | 1 | 2010-12-13 | 2010-12-13 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 56
6 | 3 | Estudiar Topografia | 1 | 2010-12-14 | 2010-12-14 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 56
7 | 3 | Diseñar Prototipo | 10 | 2010-12-15 | 2010-12-29 |  | 10 | 11.42% | 100 |  | 560
8 | 3 | Aprobar Prototipo | 1 | 2010-12-30 | 2010-12-30 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 56
9 | 3 | Diseño Completado | 0 | 2010-12-30 | 2010-12-30 |  | 0 | 1e-07% | 100 |  | 0
10 | 2 | Estimacion Presupuesto | 4 | 2010-12-31 | 2011-01-05 |  | 4 | 4.566% | 100 |  | 256
11 | 3 | Estimar Materiales Requeridos | 2 | 2010-12-31 | 2011-01-03 |  | 2 | 2.283% | 100 |  | 128
12 | 3 | Estimar Personal Requerido | 1 | 2011-01-04 | 2011-01-04 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 64
13 | 3 | Estimar Tiempo de Cosntruccion | 1 | 2011-01-05 | 2011-01-05 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 64
14 | 3 | Estimación Presupuesto Terminado | 0 | 2011-01-05 | 2011-01-05 |  | 0 | 1e-07% | 100 |  | 0
15 | 2 | Fase de Financiamiento | 5 | 2011-01-06 | 2011-01-12 |  | 5 | 5.708% | 100 |  | 536
16 | 3 | Crear Plan de Construcción | 4 | 2011-01-06 | 2011-01-11 |  | 4 | 4.566% | 100 |  | 480
17 | 3 | Aprobar el Proyecto | 1 | 2011-01-12 | 2011-01-12 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 56
18 | 2 | Fase Contratacion de Equipo de Trabajo | 3 | 2011-01-13 | 2011-01-17 |  | 3 | 3.425% | 100 |  | 176
19 | 3 | Anuncir Proyecto de Construcción | 1 | 2011-01-13 | 2011-01-13 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 56
20 | 3 | Revisar propuestas de empresas Constructoras | 1 | 2011-01-14 | 2011-01-14 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 64
21 | 3 | Seleccionar la mejor Propuesta de Empresa Constructora | 1 | 2011-01-17 | 2011-01-17 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 56
22 | 3 | Fase de Contratacion Terminada | 0 | 2011-01-17 | 2011-01-17 |  | 0 | 1e-07% | 100 |  | 0
23 | 2 | Fase de Construccion | 22 | 2011-01-06 | 2011-02-04 |  | 32.6 | 37.21% | 100 |  | 7484.8
24 | 3 | Estudiar Planos del Edificio a Cosntruir | 1 | 2011-01-06 | 2011-01-06 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 64
25 | 3 | Levantamiento del Terreno | 2 | 2011-01-07 | 2011-01-10 |  | 2 | 2.283% | 100 |  | 448
26 | 3 | Instalar sistema de Alcantarillado, Agua y Desgue | 1 | 2011-01-11 | 2011-01-11 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 112
27 | 3 | Cosntruir Simientos | 3 | 2011-01-12 | 2011-01-14 |  | 3 | 3.425% | 100 |  | 672
28 | 3 | Construir Columas | 5 | 2011-01-17 | 2011-01-21 |  | 5 | 5.708% | 100 |  | 1120
29 | 3 | Construir de Paredes | 7 | 2011-01-24 | 2011-02-01 |  | 7 | 7.991% | 100 |  | 1568
30 | 3 | Construccion Techo | 3 | 2011-01-24 | 2011-01-26 |  | 3 | 3.425% | 100 |  | 560
31 | 4 | Instalar bases para la construcción | 1 | 2011-01-24 | 2011-01-24 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 224
32 | 4 | Instalar sistema de Alcantarillado, Agua Desgüe | 1 | 2011-01-25 | 2011-01-25 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 112
33 | 4 | Construir Techo | 1 | 2011-01-26 | 2011-01-26 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 224
34 | 3 | Construccion Segundo Nibel | 7 | 2011-01-27 | 2011-02-04 |  | 10.6 | 12.1% | 100 |  | 2940.8
35 | 4 | Construir Columnas | 3 | 2011-01-27 | 2011-01-31 |  | 3 | 3.425% | 100 |  | 864
36 | 4 | Construir Paredes | 4 | 2011-02-01 | 2011-02-04 |  | 4 | 4.566% | 100 |  | 1152
37 | 4 | constuir Techo | 3,6 | 2011-02-01 | 2011-02-04 |  | 3.6 | 4.11% | 100 |  | 924.8
38 | 5 | Instalar bases para construccion de Techo | 1,6 | 2011-02-01 | 2011-02-02 |  | 1,6 | 1.826% | 100 |  | 460.8
39 | 5 | Instalar Sistema de Alcantarillado, Agua y Desagüe | 1 | 2011-02-02 | 2011-02-03 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 176
40 | 5 | Construir Techo | 1 | 2011-02-03 | 2011-02-04 |  | 1 | 1.142% | 100 |  | 288
41 | 3 | Construir Acabado | 0 | 2011-02-04 | 2011-02-04 |  | 0 | 1e-07% | 100 |  | 0
42 | 2 | Fase de Decoración | 26 | 2011-02-04 | 2011-03-14 |  | 26 | 29.68% | 100 |  | 6784
43 | 3 | Colocar Piso | 10 | 2011-02-04 | 2011-02-18 |  | 10 | 11.42% | 100 |  | 2880
44 | 3 | Pintar Paredes | 4 | 2011-02-18 | 2011-02-24 |  | 4 | 4.566% | 100 |  | 1312
45 | 3 | Instalar Accesorios | 5 | 2011-02-24 | 2011-03-03 |  | 5 | 5.708% | 100 |  | 1080
46 | 3 | Colocar Muebles | 2 | 2011-03-03 | 2011-03-07 |  | 2 | 2.283% | 100 |  | 432
47 | 3 | Redecoracion | 5 | 2011-03-07 | 2011-03-14 |  | 5 | 5.708% | 100 |  | 1080
48 | 3 | Fase Decoracion Terminada | 0 | 2011-03-14 | 2011-03-14 |  | 0 | 1e-07% | 100 |  | 0
49 | 2 | Proyecto Terminado | 0 | 2011-03-14 | 2011-03-14 |  | 0 | 1e-07% | 100 |  | 0

## GRAFICA
Curva 'S' Construccion Edificio
#VALUE!
% Programado 0,00% % Ejecutado 0,00% % Desviación 0,00%
SELECCIONA EL NÚMERO DE INFORME
[12 empty] | Informe Nº | 1
DÍAS DE CORTE PARA INFORMES
NO | 1899-12-31
NO | 1900-01-01
NO | 1900-01-02
NO | 1900-01-03
NO | 1900-01-04
SI | 1900-01-05 | 6 | 6
NO | 1900-01-06
6
INFORMES POR SEMANA | 1
CANT INFORMES | 20
PRIMER DÍA | 1900-01-05
|  | INFORME Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
INFORME Nº | 1 | FECHA | 2010-12-03 | 2010-12-10 | 2010-12-17 | 2010-12-24 | 2010-12-31 | 2011-01-07 | 2011-01-14 | 2011-01-21 | 2011-01-28 | 2011-02-04 | 2011-02-11 | 2011-02-18 | 2011-02-25 | 2011-03-04 | 2011-03-11 | 2011-03-18 | 2011-03-25 | 2011-04-01 | 2011-04-08 | 2011-04-15
ESTADO DEL PROYECTO
% Programado |  | 0% | 0% | 4.566% | 10.27% | 15.98% | 20.55% | 28.54% | 39.95% | 46.8% | 58.22% | 71.46% | 77.17% | 82.88% | 88.58% | 94.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
% Ejecutado |  | 0% | bar: 1
% Desviación |  | 0% | bar: 1
PUNTOS DE CORTE
% Ejecutao |  |  | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1%
% Programado |  |  | 0% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1% | -1%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20